青岛理工大学高等教育研究课题管理办法

（试行）

青理工发规[2017]1号

第一章  总  则

第一条 本着“为学校管理决策服务，为高水平大学建设服务”的宗旨，为规范学校高等教育研究课题管理，提高研究的质量和水平，特制定本办法。

第二条 立项原则。主要以“院校发展研究”为主，把握改革大势，坚持问题导向，开展管理研究、决策咨询研究，突出科学性、前瞻性、建设性和实效性。

第三条 组织管理。发展规划处负责课题申报、课题评审、过程管理、经费管理、鉴定结题等环节。

第四条 课题分类。学校高等教育研究课题分一般与重点两类。重点课题根据学校改革发展的需要确定，并给予经费支持。

第五条 适用范围。本办法适用于承担国家、省部、学校三级高等教育研究的立项课题。国家、省部级研究立项课题按照主管部门制定的有关文件进行管理，同时纳入学校高等教育研究课题管理范围。

第二章  课题申报与立项

第六条 学校每年上半年组织开展学校高等教育研究课题立项工作，公布课题指南，明确研究范围。

第七条 凡我校教师、管理人员均可依据本办法的规定，提出高等教育研究课题的立项申请。

第八条 课题申请人必须具有较高的理论素养和独立进行科学研究的能力，具有前期研究基础和研究成果。

第九条 申请人必须是课题实际负责人。作为课题负责人每人限报一项，已承担学校高教研究课题的，须在课题通过结题验收后方可申报新课题。

第十条 已获得学校及市级以上资助的研究课题，不得以相同或类似题目再次申报。

第十一条 发展规划处对申报课题进行初审。审核申请人资格是否符合要求；研究内容是否在规定的范围内；申报材料是否符合要求等。

第十二条 发展规划处组织5-7名评审专家对课题进行评审。确定拟立项课题，网上公示一周，报主管校长审批后正式公布。公示期内如有异议，可书面并实名向发展规划处提出。

第十三条 国家、省部级高等教育研究课题的申请立项，根据上级有关文件和具体要求申报，经主管校长审批后报上级相关主管部门。

第三章  课题实施与管理

第十四条 研究课题实行过程管理与目标管理相结合，建立中期检

查与结题验收制度，及时掌握和监督课题研究工作的进展情况。

第十五条 课题立项后，课题负责人应按有关要求组织实施课题研究工作，保证按计划进度和质量要求完成课题研究任务。

第十六条 课题立项半年后，发展规划处组织开展课题研究中期进展检查，加强对课题的过程管理。

第十七条 凡有下列情形之一者，须由课题主要负责人提出书面申请，报发展规划处审批备案：

1．变更课题负责人；

2．改变课题名称；

3．改变最终成果形式；

4．延期结题（应在规定结题期前三个月提出申请）；

5．终止课题研究；

6．其他重要事项的变更。

第十八条 课题研究期一般为一年，确因研究需要，由课题组提出延期申请，延期时间不得超过半年。

第四章  课题结题与验收

第十九条 学校每年十月份集中组织课题结题验收工作。负责人完成课题后，须提出结题申请，并提交结题材料。

第二十条 结题验收需提交课题鉴定申请书、研究总报告（不少于8000字）、成果复印件，经专家审核通过；重点课题同时须满足下列条件之一：

1．研究成果被学校采纳（需提供相关证明）。

2．以第一作者在正式期刊发表（含录用）1篇研究论文（需标注“青岛理工大学高等教育研究资助课题”）。

3．作为课题负责人申请到与资助课题相关的省部级以上研究课题；

4．作为第一完成人，相关研究成果获得校级以上成果奖。

第二十一条 研究课题结题有下列情况之一的，不得通过结题验收：

1．未能按期完成预定目标任务，逾期不提交延期申请；

2．所提供的验收文件、资料、数据不真实；

3．未经批准，课题负责人、课题目标等发生变更；

第二十二条 验收合格的，准予结题；验收不合格的，两年内不再受理该课题负责人的立项申请。

第五章   经费使用与管理

第二十三条 高等教育研究经费属专项经费，纳入学校预算设专项管理，专款专用。

第二十四条 高教研究课题资助经费的使用范围：

1．与课题有关的调研差旅费、会务费、专家咨询费、材料打印费；

2．发表与课题相关的成果论文版面费；

3．购置课题研究必须的文献资料、计算机耗材等；

4．课题结题鉴定费；

5．其他有关课题研究费用。

第二十五条 课题负责人负责课题经费的开支管理，课题资助经费不得用于与课题研究无关的项目支出，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

第二十六条 课题结题验收后，课题经费方可报销，结余经费由学校收回。每年年底财务决算前发展规划处负责向财务处提交验收结题项目清单。

第二十七条 属于本办法第二十一条所列情形的，发展规划处通知财务处收回资助经费。

第六章  附  则

第二十八条 本办法自发布之日起试行，由发展规划处负责解释。

附件：

附件1：青岛理工大学高等教育研究课题立项申请书

附件2：青岛理工大学高等教育研究课题中期检查表

附件3：青岛理工大学高等教育研究课题鉴定申请书

附件4：青岛理工大学高等教育研究课题事项变更申请表